河南化工职业学院文件

豫化院院字[2014]14号               签发人：姚勇

关于印发《河南化工职业学院

教研、科研课题管理办法》的通知

院属各部门：

为提高我院人才培养质量、教师科研能力和教研、科研课题质量，为加快我院教育教学改革的实施步伐、促进我院健康科学快速发展，提供更多具有实用价值的科研成果，结合学院实际，经学院党政领导班子研究决定，制订《河南化工职业学院教研、科研课题管理办法》，现印发给你们，望认真遵照执行。

附件：1.河南化工职业学院教研、科研课题管理办法（试行）

2.河南化工职业学院课题申报参考指南

3.《河南化工职业学院教研、科研项目申请书》

4.河南化工职业学院教研、科研课题中期检查表

5.《河南化工职业学院教研、科研项目结项书》

二Ｏ一四年三月二十五日

河南化工职业学院办公室 2014年3月25日印发

附件1：

河南化工职业学院

教研、科研课题管理办法（试行）

第一章  总 则

第一条  为全面落实“科研促教、科研兴校”发展战略，不断提升学院教职工的学术水平和专业实践能力，提高教育教学质量，提高教师教研、科研水平,完善和加强学院课题管理工作，促进课题管理工作的科学化、规范化，并使其具有可操作性，更好地为行业和地方经济发展与技术进步服务，结合学院教研、科研工作实际情况，特制订本办法。

第二条  本办法适用于学院承担或立项的各级各类课题,包括教育科学研究、科学技术研究和软科学研究等。

第三条  教研、科研课题研究，必须坚持理论联系实际的方针和注重实效的原则，积极探索，开拓创新，应遵循应用性、一致性、互助性、职业性原则：

1.应用性：以应用研究为主，突出解决学院发展、系部发展和教师教学实践中的实际问题；

2.一致性：科研内容应与学院的发展、专业建设及发展规划相一致；研究成果应用于我院的教学和管理中；

3.互助性：鼓励跨部门、跨学科联合申报课题，促进学科的相互融合和交叉学科的应用研究；

4.职业性：鼓励吸纳相关企业专业人员参与课题研究的原则，为全面推进学院科研工作开展、提高人才培养质量服务。

第四条  课题分纵向课题、横向课题和学院课题。纵向课题指国家、省、部、厅(局)等上级部门下达的研究课题。横向课题指以学院名义接受企事业单位委托的“技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询”等方面的研究课题。学院课题指在学院立项的课题。

第二章  组织、职责

第五条  课题管理工作分学院、系部两级。

第六条  学院科研工作由院长全面负责，主管科研工作副院长直接领导。科研外事处是负责全院科研管理的职能部门。系部在学院主管科研工作副院长领导和科研外事处的组织、指导下，组织本系部具体的科研工作。

第七条  科研外事处主要负责学院教研、科研工作。制定计划、课题指南和管理办法，组织学院课题立项评审，审核课题经费及经费使用情况，下达学院课题立项通知书，督促检查课题研究进展情况，协调组织课题的结题验收、鉴定与评审，根据国家、省部等有关文件精神，负责组织纵向和横向课题的申报。

第八条  各系部主要负责本部门年度和近期教研、科研工作计划的制定，初审课题申报资料，监管立项课题的进展及经费使用情况，协助课题主持人联系、参与课题结题的验收和鉴定工作，负责系部立项课题的登录备案，材料的归档管理。

课题实行课题主持人负责制。课题主持人按照学院有关要求在科研外事处和系部的具体指导下，独立开展研究工作。负责课题研究的整体计划、实施，负责课题组成员的组成和日常管理，负责课题经费的使用，负责高质量地按时完成课题的研究工作。课题组应接受科研外事处和系部科研管理小组的检查和督促。

第三章  申报条件

第九条  申请纵向或横向研究课题的课题主持人应符合文件要求的条件。

第十条  申请学院课题的课题主持人应是学院在职的教师、管理人员和科研人员。

第十一条  课题主持人必须是课题研究的实际参加者，能切实承担课题研究，具备指导开展课题研究的组织能力和学术水平。

第十二条  课题申请人原则上只能申报主持一个课题。

第四章  申报程序

第十三条  纵向课题申报。课题申请人根据上级有关部门申报课题文件精神选定课题，按要求准备申报资料，经所在系部初审后报科研外事处。

第十四条  横向课题申报。课题申请人根据企事业单位要求进行选题，准备申报材料，经所在系部初审后报科研外事处。

第十五条  学院课题申报。课题申请人根据学院颁布的《河南化工职业学院课题指南》（附件2）选定课题,填写《河南化工职业学院教研、科研项目申请书》（附件3），经所在系部初审后报科研外事处。

第十六条  初审。系部负责人对本部门申报人申报的课题进行初审，并对申请人的科研能力、方案的可行性、经费预算等方面做出实事求是的评价，签署“是否同意申报”意见。

第十七条  复审。系部初审通过的课题申报书报科研外事处，科研外事处可组织院学术委员会对申报的课题进行复审。对申报内容、题目相近且有重复的课题科研外事处组织公开答辩，择优选题。

第十八条  终审。

1．申报纵向课题的材料由科研外事处上报有关部门，等待立项通知。

2．申报横向课题的材料严格按企事业单位与学院签署的相应项目合同进行审批，并争取在上级科研主管部门立项。

3．学院课题经院学术委员审核，报请学院领导研究批准后，由科研外事处负责下达学院课题立项通知书。

第五章  课题管理

第十九条  课题主持人接到立项通知后，应尽快确立具体的课题实施方案，在一个月内组织开题，同时将实施方案和开题材料情况报所在单位和科研外事处存档。

第二十条  课题重要活动和重要阶段成果应及时报科研外事处和所在系部。

第二十一条  中期检查。学院课题研究到中期时要填写《河南化工职业学院教研、科研课题中期检查表》（附件4），报所在系部和科研外事处。其它课题严格按照上级有关课题管理的要求进行。

第二十二条 凡有下列情况之一者，须由课题主持人提出书面申请，经所在系部领导签字，报科研外事处审批、备案：

1．变更课题主持人或课题组成员；

2．改变课题名称；

3．改变成果形式；

4．对研究内容作重大调整；

5．变更课题管理单位；

6．课题延期（时间不得超过6个月）；

7. 课题经费调整。

对未经批准，擅自进行上述变更的课题，将不予结题。

第二十三条  凡有下列情况之一者，由科研外事处和系部研究撤消课题：

1．剽窃他人成果，弄虚作假；

2．与批准的课题设计严重不符，且学术质量、实践价值较低劣；

3．获准延期，但到期仍不能完成；

4．违反课题研究规定的其它情况。

对不予结题的课题和被撤消课题的主持人二年内不得申请新课题。如有经费支持,将追缴课题研究期间的全部经费。

第六章  鉴定和结题验收

第二十四条  学院课题完成后，课题组应填写《河南化工职业学院教研、科研项目结项书》（附件5），经所在系部主管领导签署意见后报科研外事处，科研外事处在三个月内组织鉴定、结题验收。

第二十五条  课题鉴定需提供的基本材料应包括：

1．立项通知书或计划任务书或合同书；

2．鉴定申请书；

3．与课题申报成果形式对应的成果（包括技术研究报告、调研报告、具体的实物照片、发表论文、编撰的专著等等）；

4．与课题成果相关的支撑材料(包括实验测试记录、测试分析报告等)；

5．课题文件或合同书中要求的其他材料。

第二十六条  纵向课题的鉴定和结题按上级有关文件要求执行。

第二十七条  横向课题的鉴定和结题严格按照学院与企事业单位签署合同的有关内容执行。

第二十八条 学院课题的鉴定和结项由学院学术委员会派出鉴定组进行。鉴定组在认真分析研究成果的基础上，对照课题申请书预期的成果形式，实事求是地提出客观、公正、全面的鉴定意见，确定是否通过鉴定，并由鉴定组组长填写鉴定书。

第七章  附 则

第四十二条  本办法自发布之日起实行，凡与本办法规定不一致的,以本办法为准。解释权归院科研外事处。

附件2：

河南化工职业学院课题申报参考指南

课题原则：围绕学院发展，从本部门、本系部的工作实际出发，自行确立研究课题。选题应紧密联系我院教育教学改革、教学管理和服务社会的实际，着力解决当前我院教学改革与技术服务的现实问题；对我院重点专业课程建设、重点实训室、实验室的发展起促进作用的研究课题；能结合我院现有科研特点和优势，并具有开拓和创新的研究课题；为承担国家、省、市厅科研任务进行预研的课题；为开展横向科技合作（承担有关企事业单位课题）而进行的预研课题；具有较大理论价值和较强应用价值（尤其是针对本地区）的对策研究课题。课题研究方向如下：

一、人才培养方案研究

人才培养模式创新的探索与实践研究；课程体系改革研究；理论教学与实践教学关系研究；大学生知识、能力、素质协调发展研究；我院为地方经济发展服务的人才培养模式研究；国际合作办学研究；职业教育人才培养模式改革创新研究；职业教育教学模式改革创新研究；深化教学领域产教融合、校企合作的研究；“工学结合、校企合作、顶岗实习”人才培养模式的研究；建立或完善职业教育校企合作运行机制的研究；校企合作制度建设研究；校企合作促进委员会作用的研究；行业职业教育校企合作指导委员会作用的研究；促进专业与产业、企业、岗位对接，专业课程内容与职业标准对接，教学过程与生产过程对接的研究；提高学生综合素质的研究；学生评价体系改革的研究。

二、专业建设与课程建设研究

服务全省支柱产业、优势产业、战略新兴产业的职业教育专业建设研究；满足全省经济社会发展和地区产业布局需要的特色专业建设研究；调整专业结构、优化专业布局的研究；示范专业建设研究；特色专业建设研究；专业建设信息化研究；课程改革创新研究；构建核心课程评价体系研究；课程的价值取向研究；课程资源建设研究。

三、教学手段与教学方法改革研究

提高教育信息化水平的研究；突出职业教育特色的教学方法改革创新研究；信息化环境下的职业教育教学新模式研究；以“知识+技能”为支撑的职业教育考试制度改革研究；构建学生成长发展“立交桥”的研究；职业教育信息技术与课程整合研究；教材管理制度创新研究；教育改革创新示范教材开发研究；

四、教学评价和教学管理研究

课程质量标准研究；教学质量保障与监控体系研究；教育评价与督导体系的研究；学院教学质量综合评价的研究；教学督导队伍专业化建设的研究；学院教师综合素质的评估与培养研究；教学工作量的科学计量研究；学院教学管理队伍专业化建设的研究；大学生学习管理工作中存在问题分析与对策研究；学业与就业关系研究；教师民主参与学院教学管理的理论与实践的研究；学院教学研究历史与发展状况研究；教学质量工程成果管理研究；未来五年河南省普通高中发展趋势对我院招生影响的对策研究；学院教学资源（师资、设备等）共享机制研究；教学管理信息化平台建设研究。

五、教育教学管理研究

职业教育多元投资办学机制研究；职业院校管理体制机制创新研究；职

业教育教学管理制度创新研究；推进教学管理信息化建设的研究；建立提高教学质量的长效机制研究；职业教育教学质量评价模式改革创新研究；职业教育教学质量监控与评价机制研究；职业教育弹性学制的试验与探索；职业教育教研、科研及服务体系建设研究。

六、实践教学研究

加强大学生创新能力训练的研究；毕业设计规范化、网络化管理研究；实践教学环节管理与实践研究；毕业设计（论文）促进学生能力提高研究；实践教学评价体系的研究；教学基地建设研究；数字化实验、实训中心建设的研究；实习、实训和实验室开放教学的研究；健全技能大赛制度和相关政策的研究；技能大赛引领职业教育教学改革的研究；提升实践教学水平的研究；实训资源共享机制研究；示范性实训基地建设研究；生产性实训基地建设研究；学历证书与职业资格证书对接的研究；创业教育的研究；完善就业指导与就业服务体系的研究；毕业生就业质量的研究。

七、现代教育技术研究

教学资源平台建设与管理实践研究；提高教师现代教育技术素质和能力研究；信息技术条件下教学方式与学习方式变革的研究；网络课程开发的研究；数字化校园建设的研究；网络教学资源与开发研究；多媒体教学质量保障机制研究。

八、继续教育研究

对继续教育改革中的宏观问题进行的战略性、整体性的研究与实践，包括继续教育综合改革、办学思路、办学模式与文化理念研究等；对学历继续教育办学方面的研究与实践，包括远程教育、成人高等教育、高等教育自学考试、资源建设等方面的实践研究项目；对非学历教育培训、社会考试等方面的实践研究项目；包括干部教育培训、师资培训、高端培训、国际教育办学等方面的研究与实践项目；对富有创造性、体现继续教育特色、与人才培养目标和培养质量密切相关的、有一定实践价值的研究。

九、师资队伍建设研究

“双师型”教师队伍建设研究；“双师型”教师基本能力素质研究；“双师型”教师培养培训工作研究；师资队伍整体素质的对策研究；教师企业实践工作研究；教学团队建设研究。

十、党建工作研究

青年教师党建工作研究； 提高大学生党员培养质量问题研究；党内民主建设研究；以科学发展观为指导基层党建工作创新研究；发挥基层党委政治核心作用的体制机制研究； 校教师党支部建设及其作用发挥研究；校学生党支部建设及其作用发挥研究；学习型政党和学习型党组织建设问题研究；深入推进组织工作科学化研究；党员教育培训工作研究；党内激励关怀帮扶和党员联系服务群众工作机制研究；校基层党组织落实党的群众教育实践活动服务群众、做群众工作核心任务研究；关于干部队伍建设的特色研究；增强领导班子整体功能与合力研究；关于干部管理工作的继承与创新研究；关于干部工作的科学体系建设研究；创建党建工作品牌的理论研究与实践；加强领导干部思想政治和品德修养研究；加强党内基层民主建设研究；推动创先争优常态化长效化研究；创新党支部组织生活有效性研究；大学生党员党性锻炼创新研究；新形势下党建工作评价体系研究；大学生就业质量与加入党组织相关性研究；校企合作党建研究等。

附件3：

| 年度 |  |
| --- | --- |
| 编号 |  |

河南化工职业学院

教研、科研项目申请书

项 目 名 称：

申 报 部 门：

项目负责人（签名）：

联系电话：

E-mail：

申 请 日 期：       年       月      日

河南化工职业学院

填表日期：  年  月  日

项 目 承 诺 书

1. 本表填写的各项内容属实，没有知识产权争议。

2. 如获准立项，同意认真开展研究工作，并按填报的研究内容和时间如期完成研究任务。

3. 遵守河南化工职业学院项目管理规定，自觉接受科研管理部门的检查与监督管理。

4. 同意在项目结项时将本表所列的研究与调查原始数据、资料等提交河南化工职业学院，并由河南化工职业学院在成果介绍和应用推广时无偿使用。

项目申请人（签章）：

年   月   日

填  写  说  明

1.“项目名称”应简明、准确、新颖，限填25个汉字以内。

2. 本表封面上的“类别”、“项目编号”由科研管理部门填写。

3. 本表封面和封二上的“项目负责人”须由本人亲笔签名。

4. 本表内容统一用宋体填写。

5. 本表一律用A4纸打印、左侧装订，一式三份。

6. 项目的研究时段一般为1～2年，如需延期，必须提前申请，不得超过3年。

7. 申报材料的真实性由系、部、处、室审核负责，加盖公章上报。

| 研究 项目 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 申报类别 |  | A1 A2 A3 B C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 起止时间 |  | 年 月到 年 月 |  |  |  |  |  |  | 成果形式 |  |  |  |
| 项 目 负 责 人 | 姓 名 |  |  |  |  | 性别 |  |  | 出生年月 |  |  |  |  |
|  | 学校名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 职 务 |  |  |  |
|  | 所在部门 |  |  |  |  |  |  |  |  | 职 称 |  |  |  |
|  | 研究方向 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最后学历 |  |  |  |
|  | 毕业学校 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最后学位 |  |  |  |
| 协作 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项除 目负 组责 主人 要外 成五 员名 | 姓 名 | 性别 |  | 年龄 | 职称 |  | 专 业 |  |  |  | 工 作 部 门 |  | 承担任务 |
| 1.课题的核心概念及其界定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本项目研究意义及国内外同类研究工作现状（文献综述请附主要参考文献及出处、可另附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3．课题主要研究目标、内容、方案和进度及拟解决的关键问题

| 4．与本项目有关的工作条件（包括研究工作基础、实验条件等人、财、物的条件） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5．预期成果、成果应用去向和效益 |  |  |  |  |  |
| 6．项目负责人近三年来承担的研究项目 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目来源 | 起止年月 | 排名情况 | 进展或完成情况 |
| 7．项目负责人代表性的成果 |  |  |  |  |  |
| 8．系（部）（或承担部门）意见 负责人签名： 年 月 日（盖章） |  |  |  |  |  |
| 9．科研处意见 负责人签名： 年 月 日（盖章） |  |  |  |  |  |
| 10．学术委员会意见： 年 月 日（盖章） |  |  |  |  |  |

附件4：

河南化工职业学院

教研、科研课题中期检查表

制表：科研外事处               时间：     年    月     日

| 课题名称 |  |  |  |  | 课题编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主持人姓名 |  |  | 部门 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 本课题研究的简况 |  |  |  |  |  |  |
| 本课题研究主要过程 |  |  |  |  |  |  |
| 初步形成重要研究观点 |  |  |  |  |  |  |
| 主要阶段性成果 |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题及下段打算 |  |  |  |  |  |  |
| 专家评价意见 |  |  |  |  |  |  |
| 重要变更 |  |  |  |  |  |  |
| 预定结题鉴定时间 |  |  |  |  |  |  |

备注：中期检查表内容填写要求具体，文字不少于2500字

附件5：

| 年度 |  |
| --- | --- |
| 编号 |  |

河南化工职业学院

教研、科研项目结项书

项目名称：

承担部门：

项目负责人：

E-MAIL ：

联系电话：

项目起止日期：

河南化工职业学院

填表日期：  年  月  日

| 课题组成员： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 性别 | 职务、职称 | 专 业 | 课题组内分工 |
| 一、研究工作总结（可根据需要另加附页） |  |  |  |  |
| 二、课题成果简要说明：（注明刊物论著名称、发表时间及卷期号；专利名称、类别、获准专利国别、批准日期、专利申请号或专利号；需鉴定的成果名称。以上各项均须注明研究人员排序） （本栏填写不够时可另加附页） |  |  |  |  |

| 三、成果转化、应用推广情况： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、成果应用效果： 项目负责人签字： 年 月 日 系（部）主任签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 五、鉴定组成员： |  |  |  |  |
|  | 姓 名 | 性别 | 职务、职称 | 签 名 |
| 组长 |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |
| 六、专家评审、鉴定意见：（可附页） 鉴定组组长签字： 年 月 日 |  |  |  |  |

科研处意见： 1、建议准予结题□ 2、建议暂缓结题□ 3、建议不予结题□ （盖章） 年 月 日

院领导意见： 1、准予结题□ 2、暂缓结题□ 3、不予结题□ （盖章） 年 月 日